## Sheet1
NO PCR | MODUL | SUB MODUL/FITUR | DESCRIPTIONS | PRIORITAS | ANALISA | PROGRESS | STATUS
1 | Transaksi | Pemindahan Saldo |  | SPRINT 1 |  | 50% | ON PROGRESS
2 | Calender | Crud Calender Kegiatan |  | SPRINT 4 |  | 0% | OPEN
3 | Calender | Crud Calender Pengeluaran |  | SPRINT 4 |  | 0% | OPEN
4 | Galeri | Crud Galery |  | SPRINT 1 |  | 0% | OPEN
5 | Dashboard | statistik total | sambil jalan | SPRINT 3 |  | 0% | OPEN
6 | Transaksi | print out kel. Masuk uang |  | SPRINT 1 |  | 0% | OPEN
7 | user/akun | register/login |  | SPRINT 2 |  | 0% | OPEN
8 | Data Santri | satu santri satu akun | finish dlu pcr 7 | SPRINT 2 |  | 0% | OPEN
9 | Data Santri | pendaftaran |  | SPRINT 3 |  | 0% | OPEN
10 | Data Santri | data santri by kelas |  | SPRINT 3 |  | 0% | OPEN
11 | Data Santri | data alumni |  | SPRINT 3 |  | 0% | OPEN
12 | Transaksi | fitur pemasukan |  | SPRINT 3 |  | 100% | DONE
13 | Transaksi | fitur pengeluaran |  | SPRINT 1 |  | 100% | DONE
14 | Transaksi | data santri sariahan |  | SPRINT 4 |  | 0% | OPEN
15 | Data Santri | santri terdaftar | finish dlu pcr 9 | SPRINT 4 |  | 0% | OPEN
16 | Data Santri | Santri Keluar |  | SPRINT 4 |  | 0% | OPEN
17 | Data Santri | Santri Lulus |  | SPRINT 4 |  | 0% | OPEN
|  |  |  | SPRINT 5 |  | 0% | OPEN