## Sheet1
NO PCR | PRIORITAS | PROGRESS | STATUS | ANALISA | MODUL | SUB MODUL/FITUR | DESCRIPTIONS
1 | SPRINT 1 | 100% | DONE |  | Transaksi | Pemindahan Saldo
2 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Calender | Crud Calender Kegiatan
3 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Calender | Crud Calender Pengeluaran
4 | SPRINT 1 | 0% | OPEN |  | Galeri | Crud Galery
5 | SPRINT 3 | 0% | OPEN |  | Dashboard | statistik total | sambil jalan
6 | SPRINT 1 | 0% | OPEN |  | Transaksi | print out kel. Masuk uang
7 | SPRINT 2 | 0% | OPEN |  | user/akun | register/login
8 | SPRINT 2 | 0% | OPEN |  | Data Santri | satu santri satu akun | finish dlu pcr 7
9 | SPRINT 3 | 0% | OPEN |  | Data Santri | pendaftaran
10 | SPRINT 3 | 0% | OPEN |  | Data Santri | data santri by kelas
11 | SPRINT 3 | 0% | OPEN |  | Data Santri | data alumni
12 | SPRINT 3 | 100% | DONE |  | Transaksi | fitur pemasukan
13 | SPRINT 1 | 100% | DONE |  | Transaksi | fitur pengeluaran
14 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Transaksi | data santri sariahan
15 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Data Santri | santri terdaftar | finish dlu pcr 9
16 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Data Santri | Santri Keluar
17 | SPRINT 4 | 0% | OPEN |  | Data Santri | Santri Lulus
18 | SPRINT 1 | 100% | DONE |  | Dashboard | Target pengeluaran harian | sisa saldo di bagi 30 hari
| SPRINT 2 | 0% | OPEN
| SPRINT 3 | 0% | OPEN
| SPRINT 4 | 0% | OPEN
| SPRINT 5 | 0% | OPEN